## Bitacora de Cambios
BITÁCORA DE CONTROL DE CAMBIOS
SATAV — Sistema de Adquisición de TAG Vehicular · Aprobador: Miguel Ángel González Pacheco
Cómo usar: escribe cada cambio en una fila nueva. En Prioridad, Decisión y Estado, da clic en la flecha y elige de la lista. Borra la fila de ejemplo (en gris).
ID | Fecha | Solicitante | Cambio solicitado | Impacto: Alcance | Impacto: Tiempo | Impacto: Costo | Prioridad | Decisión | Aprobó | Estado
CC-01 | 2026-07-03 | Miguel Á. González | TAG propio sí se cobra + apartar TAG (indicador) | Regla + 2 campos | +0.25 d | — | Alta | Aprobado | M. Á. González | Solicitado
CC-02 | 2026-07-03 | Miguel Á. González | Aviso de registros incompletos | Función nueva | +0.5 d | — | Media | Aprobado | M. Á. González | Solicitado
CC-03 | 2026-07-03 | Miguel Á. González | Caja / punto de venta (MVP) | Módulo nuevo | +1.5–2 d | — | Alta | Aprobado | M. Á. González | Solicitado
CC-04 | 2026-07-03 | Miguel Á. González | Modelo obligatorio + catálogo marca→modelo | Mejora + catálogo cat_modelos | +0.5 d | — | Media | Aprobado | M. Á. González | Solicitado
CC-05 | 2026-07-03 | Miguel Á. González | Etiqueta 'Padre / Madre / Tutor' + validación de tipo | UI + flag de validación | +0.25 d | — | Media | Aprobado | M. Á. González | Solicitado
CC-06 | 2026-07-03 | Miguel Á. González | Solicitud de cambio/baja → bandeja de Sistemas (TI) | Función nueva | +1–1.5 d | — | Alta | Aprobado | M. Á. González | Solicitado
CC-07 | 2026-07-03 | Miguel Á. González | Estándar de redacción 'de usted' (todos los proyectos) | Estándar transversal | +0.25 d | — | Baja | Aprobado | M. Á. González | Solicitado
CC-08 | 2026-07-03 | Miguel Á. González | Firma como módulo reutilizable (desacoplado, portable) | Diseño / arquitectura | +0.4 d | — | Media | Aprobado | M. Á. González | Solicitado
CC-09 | 2026-07-03 | Investigacion legal | Crear aviso de privacidad especifico SATAV o anexo al aviso general IAQ, mas aviso simplificado para formulario | Documento legal nuevo | +0.5-1 d | $0 | Alta | Aprobado | M. A. Gonzalez | Solicitado
CC-10 | 2026-07-03 | Investigacion legal | Reforzar firma con hash SHA-256, version de reglamento/aviso y sello de tiempo | Evidencia tecnica de firma | +0.5-1 d | $0 | Alta | Aprobado | M. A. Gonzalez | Solicitado
CC-11 | 2026-07-03 | Investigacion legal | Agregar tratamiento de menores: firma obligatoria de padre/madre/tutor cuando aplique | Ajuste formulario/validaciones | +0.5 d | $0 | Alta | Aprobado | M. A. Gonzalez | Solicitado
CC-12 | 2026-07-03 | Investigacion legal | Endurecer Supabase: RLS por rol, RPC controlada, Storage privado y MFA admin | Reformulacion de seguridad | +1 d | $0 | Alta | Aprobado | M. A. Gonzalez | Solicitado
CC-13 | 2026-07-03 | Investigacion legal | Incorporar soporte ARCO basico: acceso, rectificacion, cancelacion/bloqueo y oposicion mediante panel/flujo cambio-baja | Amplia cambio/baja y panel | +0.5-1 d | $0 | Media | Aprobado | M. A. Gonzalez | Solicitado
CC-14 | 2026-07-03 | Investigacion legal | Evaluar NOM-151 como mejora futura/cotizacion, no requisito del MVP | Sin impacto en MVP | 0 d MVP | Por cotizar | Baja | Diferido | M. A. Gonzalez | Diferido
CC-16 | 2026-07-07 | Contador / reunión de prototipo | Cambiar nombre del proyecto/producto de SATAV a SATAG | Ajuste de identidad, textos visibles, documentación y posibles rutas/nombres internos | <0.125 d | $0 | Media | Pendiente | Pendiente | En evaluación
CC-17 | 2026-07-07 | Contador / reunión de prototipo | Separar el nombre del usuario en el formulario: apellido paterno, apellido materno y nombres | Ajuste de formulario, modelo de datos, validaciones, búsqueda y migración de datos existentes | <0.125 d | $0 | Media | Pendiente | Pendiente | En evaluación